# FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone  Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Lucas Baeza y Samantha Tapia | Sección |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Sistema MPAZ RFID: Plataforma Inteligente de Asistencia Escolar | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | 06/10/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

85 %

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

90 %

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

Completar la administración de tótems y cerrar las pruebas integrales en entorno real, con evidencia y documentación de la versión 1.0.

# 2  Foco de esta semana  Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos y modelo de datos | Fichas 01-02 | 10 % | 100 % | 10 % | SQLite operativa: alumnos, tarjetas, asistencias y tótems. |
| API de lectura y validaciones | Fichas 01-02 | 15 % | 100 % | 15 % | POST /lectura probado: API key, tarjeta/tótem, duplicados y evento_id. |
| Tótem ESP32 + PN532 | Integración física | 15 % | 100 % | 15 % | Lectura RFID real, Wi-Fi, buzzer y envío al servidor comprobados. |
| Gestión de alumnos y tarjetas | Versión 1.0 | 10 % | 100 % | 10 % | Consulta, asignación y bloqueo de tarjetas desde backend/panel. |
| Administración de tótems | Iteración 04 | 10 % | 50 % | 5 % | Backend y rutas de consulta/registro disponibles; falta cierre funcional completo. |
| Panel web y autenticación | Versión 1.0 | 10 % | 100 % | 10 % | Login por sesión y panel con resumen/consulta operativos. |
| Asistencias e inasistencias | Iteración 03-04 | 10 % | 100 % | 10 % | Registro diario e inasistencias visibles; cierre de jornada probado. |
| Reportes y exportación | Iteración 03-04 | 10 % | 100 % | 10 % | Reportes diario/semanal/mensual/anual y exportación con filtros probados. |
| Pruebas finales y documentación V1.0 | Cierre Capstone | 10 % | 25 % | 2,5 % | Existe integración funcional; falta piloto, correcciones y evidencia final consolidada. |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 7 | 80 % | Aportan 80 puntos al avance reconocido. |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 2 | 20 % | Aportan 7,5 puntos según su nivel de cumplimiento. |
| Funcionalidades no iniciadas | 0 | 0 % | No existen módulos críticos de la versión 1.0 sin iniciar. |
| Avance total reconocido | 9 | 87,5 % de 100 % | Avance calculado a partir del peso y estado verificable. |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: +2,5 puntos porcentuales (85 % estimado vs. 87,5 % calculado).

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  X Sí   ☐ Sí con ajustes   ☐ No

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Completar administración de tótems | Lucas | Registro, consulta y estado activo/inactivo comprobados | 90 % |
| 2 | Pruebas de casos límite de API y tarjetas | Lucas y Samantha | Casos válidos, duplicados y rechazos documentados | 92 % |
| 3 | Validación del flujo de asistencia diaria | Lucas y Samantha | Entrada, cierre de jornada e inasistencia comprobados | 94 % |
| 4 | Estabilización de interfaz y manejo de errores | Lucas | Panel estable y mensajes de error consistentes | 96 % |
| 5 | Integración funcional servidor-tótem-panel | Lucas y Samantha | Flujo extremo a extremo repetible | 97 % |
| 6 | Prueba piloto controlada en la escuela | Lucas y Samantha | Resultados y evidencias de operación real | 98 % |
| 7 | Correcciones y documentación de cierre | Lucas y Samantha | Versión candidata y documentación actualizada | 99 % |
| 8 | Validación final de la versión 1.0 | Lucas y Samantha | Demostración final y evidencia consolidada | 100 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar funcionalidades prioritarias | Incrementos funcionales |
| Semanas 5 y 6 | Integración y pruebas funcionales | Versión integrada |
| Semana 7 | Corrección de errores y ajustes | Versión candidata |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | El núcleo funcional está definido y no requiere agregar módulos nuevos. | X Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | El avance reconocido permite concentrar el periodo restante en cierre y validación. | X Viable ☐ Ajustar ☐ No viable |
| Dependencias técnicas o externas | Servidor, ESP32, PN532, red y tarjetas ya han sido utilizados en pruebas. | X Controladas ☐ En riesgo |
| Tiempo reservado para pruebas | Las semanas 5 a 8 se destinan principalmente a integración, corrección y validación. | X Suficiente ☐ Insuficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | No se incorporarán funciones adicionales fuera del alcance; se prioriza estabilizar V1.0. | X Identificadas ☐ Pendientes |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Administración de tótems aún parcial | Puede limitar la gestión completa desde el panel. | Cerrar registro/consulta/activación y ejecutar pruebas funcionales. | Lucas - Semana 1 |
| Pruebas operativas aún limitadas | Podrían aparecer errores no detectados en uso continuo. | Realizar piloto controlado con múltiples tarjetas y registrar resultados. | Ambos - Semanas 5-6 |
| Dependencia de red y hardware físico | Una falla podría afectar la demostración extremo a extremo. | Verificar conectividad, alimentación y estado de servicios antes de cada prueba. | Samantha y Lucas - continuo |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Administración de tótems completada y comprobada | Lucas Baeza | 13/10/2026 | Registrar, consultar y cambiar estado de un tótem sin errores desde el flujo definido. |
| Prueba integral con ESP32 + PN532 + servidor | Lucas Baeza y Samantha Tapia | 13/10/2026 | Una lectura RFID real debe registrarse una sola vez y quedar visible en el panel/reportes. |

Avance real calculado de la versión 1.0: 87,5 %

Estado general de la planificación:  X Viable   ☐ Viable con ajustes   ☐ Requiere redefinir alcance

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________