Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Según las fichas de seguimiento del Sistema MPAZ RFID, el equipo avanzó desde la definición de requisitos hacia una solución con lector PN532, ESP32, API REST en Python/Flask, base SQLite y panel web. La Ficha 02 (23-09-2026) documenta la validación de un primer registro de asistencia con datos de prueba y el control de duplicados. La Ficha 04 (06-10-2026) informa como desarrollados el modelo de datos, la API, la lectura RFID, el panel y la exportación de reportes, y declara un avance ponderado del 87,5 % de la versión 1.0. Ese porcentaje procede de la autoestimación de la ficha y no equivale a una auditoría independiente. Sigue pendiente cerrar la administración de tótems, las pruebas integrales, el piloto y la documentación de cierre. Esta guía es un borrador de avance; las capturas y pruebas anexas se incorporarán posteriormente. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantiene el objetivo general de automatizar el registro y consulta de asistencia escolar por NFC/RFID. No se documentan modificaciones formales al objetivo. Como ajuste del alcance de la versión 1.0 se prioriza completar la administración de tótems y estabilizar la integración antes de agregar funciones nuevas (Ficha 04). |
| Metodología | Se mantiene el enfoque incremental declarado en las fichas: desarrollo de componentes, pruebas por iteración, revisión de riesgos y ajustes según resultados. Para el cierre se propone reforzar pruebas reproducibles y documentación. Los plazos y responsabilidades definitivos deben confirmarse con el equipo y el docente. |
| Evidencias de avance | Evidencia documental disponible: Ficha de avance 02 (registro de prueba y conexión aplicación–API–SQLite), Ficha de avance 03 (archivo PDF de seguimiento, pendiente de revisión de contenido) y Ficha de avance 04 (trazabilidad de nueve módulos y planificación del cierre). El repositorio contiene código de API, base de datos y panel. Estas fuentes permiten describir el progreso, pero NO se adjuntan aún las capturas del sistema, la base de datos ni las pruebas completas acordadas; por lo tanto, no deben considerarse evidencias visuales entregadas. Los anexos técnicos se incorporarán con datos ficticios y sin credenciales. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos | Requisitos y arquitectura | Reuniones; diagrama; GitHub | Sem. 1–6¹ | Equipo | Alcance inicial definido | Completado² | Mantener alcance V1.0 |
| Modelado de datos | Tablas y reglas SQLite | Python; SQLite; esquema | Sem. 3–8¹ | Samantha³ | Alumnos, tarjetas, asistencias, tótems | Completado² | Documentar respaldo y relaciones |
| Desarrollo de software | API de lecturas y validación | Flask; POST /lectura; pruebas | Sem. 4–10¹ | Samantha³ | API key; UID; evento_id; duplicados | Completado² | Ampliar casos límite |
| Desarrollo de software | Panel web y autenticación | HTML/CSS/JS; Flask | Sem. 6–12¹ | Samantha³ | Login y consultas reportados | Completado² | Estabilizar errores |
| Integración hardware | Tótem ESP32 + PN532 | Firmware; Wi-Fi; buzzer | Sem. 7–13¹ | Lucas³ | Integración reportada en Ficha 04 | Completado² | Guardar pruebas verificables |
| Gestión de datos | Asistencias y reportes | SQLite; Excel; panel | Sem. 9–14¹ | Samantha³ | Consultas/exportación reportadas | Completado² | Consolidar pruebas con datos ficticios |
| Integración y control | Administrar tótems | Backend; interfaz; pruebas | Sem. 12–16¹ | Equipo³ | Módulo al 50 % (Ficha 04) | En curso² | Cerrar registro/estado y validar |
| Calidad y pruebas | Pruebas finales y piloto | Casos; dispositivos; bitácora | Sem. 14–18¹ | Ambos | Ficha 04 declara 25 %; sin anexos | En curso² | Preparar piloto y capturas |
| Documentación | Informe final y defensa | Manual; GitHub; PPTX | Sem. 16–18¹ | Ambos | Fichas disponibles; cierre no validado | En curso | Reunir anexos y validación |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Facilitadores: disponibilidad de Python, Flask y SQLite, avance incremental y documentación de las iteraciones. Dificultades: coordinación entre software y dispositivo físico, dependencia de red, manejo de eventos repetidos y necesidad de demostrar las pruebas con evidencias. La Ficha 02 señala que la integración física estaba pendiente; la Ficha 04 informa avances posteriores en este componente. Las fichas atribuyen algunas tareas de backend a Lucas, mientras la guía 1.5 distribuye el software principalmente a Samantha. Esta diferencia debe aclararse con ambos integrantes antes de la entrega definitiva.

Actividades ajustadas o eliminadas No se ha documentado una eliminación de objetivos. Según la Ficha 04, se propuso reorganizar el cierre en ocho incrementos semanales: concluir administración de tótems, ampliar pruebas de API, comprobar asistencia diaria, estabilizar la interfaz, repetir la integración de extremo a extremo, realizar piloto, corregir errores y validar la versión 1.0. Se prioriza estabilizar el MVP antes de agregar nuevos módulos. Se debe confirmar con el docente la correspondencia entre esta planificación de cierre y la Carta Gantt de la Fase 1.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas Al 06-10-2026, la Ficha 04 identifica la administración de tótems como parcial (50 %) y las pruebas finales/documentación como iniciadas (25 %). El piloto controlado, los anexos de capturas y la validación final se planificaron para el cierre; no hay constancia aquí de su realización. La estrategia propuesta consiste en completar estos incrementos, registrar casos con datos ficticios, reunir las capturas en Fase 2 y solicitar retroalimentación del docente. No se declara ninguna prueba pendiente como aprobada.

Notas de trazabilidad: ¹ Distribución semanal orientativa de 18 semanas; confirmar con docente. ² Estado declarado en Ficha de avance 04 (06-10-2026), no verificado de forma independiente. ³ Responsabilidad propuesta según guía 1.5, pendiente de aclarar por discrepancias con Ficha 02/04.

Referencias internas: Ficha_Avance_02_MPAZ_RFID_Completada.docx (23-09-2026); Ficha_Avance_04_MPAZ_RFID_FINAL.docx (06-10-2026); Guía 1.5 Fase 1. Versión para revisión del equipo y del docente; sin evidencias gráficas adjuntas.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.